## Foglio1
PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI
PROVINCIA | COMUNE | TIPO DI LAVORO | CODICE REMI IMPIANTO | TIPOLOGIA INTERVENTO | PERIODO PREVISTO INIZIO INTERVENTO | PERIODO PREVISTO ULTIMAZIONE INTERVENTO | ULTIMA DATA MODIFICATA | NOTE
LECCE | COPERTINO | REALIZZAZIONE POZZO PER IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA - VIA FATIMA | 34852501 | MANUTENZIONE IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA | 2016-04-01 | 2016-05-01
LECCE | CARMIANO | REALIZZAZIONE POZZO PER IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA - VIA DON NICCOLI | 34851701 | MANUTENZIONE IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA | 2016-04-01 | 2016-05-01
LECCE | CARMIANO | REALIZZAZIONE POZZO PER IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA - VIA PORTA PIA | 34851701 | MANUTENZIONE IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA | 2016-04-01 | 2016-05-01
LECCE | LEVERANO | REALIZZAZIONE POZZO PER IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA - VIA LIBERTA' | 34854001 | MANUTENZIONE IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA | 2016-04-01 | 2016-05-01
LECCE | LEVERANO | REALIZZAZIONE POZZO PER IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA - VIA CESAREA | 34854001 | MANUTENZIONE IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA | 2016-04-01 | 2016-05-01
LECCE | LEVERANO | REALIZZAZIONE POZZO PER IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA - VIA LEUCA | 34854001 | MANUTENZIONE IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA | 2016-04-01 | 2016-05-01
LECCE | PORTO CESAREO | REALIZZAZIONE POZZO PER IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA - VIA VESPUCCI | 34854001 | MANUTENZIONE IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA | 2016-04-01 | 2016-05-01
BRINDISI | FASANO | RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CABINA | 34849001 | MANUTENZIONE CABINA PRINCIPALE | 2016-05-01 | 2016-05-31